## Kostnadsestimat
Tiltak | Prioritering | Intern prosjektkost. | Ekstern prosjektkost. | Estimert kostnad (i 2023)
Nordkjosbotn
Etablering av nødstrømsaggregat | 2026 |  | 800000 | 800000
Kartlegging av reservevannsforsyning | 2026 |  | 250000 | 250000
SUM |  |  |  | 1050000
Sagelvvatn
Nye UV-aggregat med effektmåling | 2026 |  | 900000 | 900000
Utvidelse av driftsovervåkning | 2026 |  | 125000 | 125000
Etablere høydebasseng (260 m³ rentvann) | 2024 |  | 4000000 | 4000000
SUM |  |  |  | 5025000
Tennes
Nytt råvannsinntak | 2030 |  | 1750000 | 1750000
Nye UV-aggregat med effektmåling | 2030 |  | 700000 | 700000
Driftsovervåkning og automatikk (automatisk avstengning ved forstyrrelser) | 2030 |  | 200000 | 200000
Renovering av høydebasseng (80 m³) | 2031 |  | 3500000 | 3500000
Etablering av UPS (2 timers drift) | 2030 |  | 50000 | 50000
SUM |  |  |  | 6200000
Meistervik
Etablering av vannbehandlingsanlegg | 2027 |  | 8000000 | 8000000
SUM |  |  |  | 8000000
Laksvatn
Utbedring råvannsinntak | 2028 |  | 750000 | 750000
Fjerning av råvannsbasseng | 2028 |  | 600000 | 600000
Etablere høydebasseng for rent vann (230 m³) | 2029 |  | 10000000 | 10000000
SUM |  |  |  | 11350000
Sand/Mortenhals
Utbedring råvannsbasseng | 2031 |  | 3000000 | 3000000
Etablering av vannbehandlingsanlegg | 2025 |  | 1500000 | 1500000
Høydebasseng rent vann (260 m³) | 2032 |  | 9000000 | 9000000
SUM |  |  |  | 13500000
Felles alle anlegg
ROS-analyse av kommunens vannforsyning, detaljert pr. anlegg | 2023 |  | 300000 | 300000
Utarbeide beredskapsplan basert på ROS-analyse | 2023 | 125000 |  | 125000
Kartlegge og klausulere bruk og ferdsel i nedslagsfelt og råvannskilde | 2023 | 50000 |  | 50000
Etablere adgangskontroll | 2025 |  | 300000 | 300000
Kartlegge kummer og ledningsnett med tanke på fornying | 2023 | 200000 |  | 200000
Innkjøp av mobilt vannrenseanlegg til nød vann for de minste anleggene (kloranlegg) | 2023 |  | 475000 | 475000
Utskiftning av ledningsnett – 1 % pr. år | Årlig | 200000 | 1925000 | 2125000
Utskifting av kummer, 5 kummer pr. år | Årlig |  | 875000 | 875000
Utarbeide kommunal VA-norm | 2023 | 75000 |  | 75000
Kompetanseheving eget personell | Årlig |  | 100000 | 100000
SUM felles |  |  |  | 1525000
SUM årlig |  |  |  | 3100000
[5 empty] | År | Hovedtiltak | Investerings kostnad
[5 empty] | 2023 | Beredskap, innkjøp mobilt renseanlegg | 4325000
[5 empty] | 2024 | Høydebasseng Sagelvvatn | 7100000
[5 empty] | 2025 | Vannbehandling Sand/Mortenhals, adgangskontroll | 4900000
[5 empty] | 2026 | Forsyningssikkerhet Sagelvvatn | 5175000
[5 empty] | 2027 | Vannbehandling Meistervik | 11100000
[5 empty] | 2028 | Råvannsinntak Laksvatn | 4450000
[5 empty] | 2029 | Høydebasseng Laksvatn | 13100000
[5 empty] | 2030 | Råvannsinntak/vannbehandling Tennes | 5800000
[5 empty] | 2031 | Høydebasseng Tennes, råvannsbasseng Sand/Mortenhals | 9600000
[5 empty] | 2032 | Høydebasseng Sand/Mortenhals | 12100000
[5 empty] | SUM |  | 77650000